Дорожная карта

по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в МКОУ «Герменчикская СОШ»

с. Герменчик в 2023-2024 учебном году

| № п/п | Мероприятие | Ответственный | Сроки | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП |  |  |  |  |
| 1. | Проведение самодиагностики готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Администрация образовательной организации | Декабрь 2023 | Определение уровня готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»; выявление зон развития по направлениям |
| 2. | Создание рабочей группы, распределение обязанностей | Администрация образовательной организации | Декабрь 2023 | Создана рабочая группа |
| 3. | Разработка дорожной карты по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Рабочая группа зам.директора по УВР | Декабрь 2023 | Разработана дорожная карта |
| 4. | Внесение изменений в программу развития | Рабочая группа директор школы | Январь 2024 | Обновлена программа развития школы с учетом направлений реализации проекта «Школа Минпросвещения России» |
| 2. ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ» |  |  |  |  |
| 1.Критерий: ЗНАНИЕ |  |  |  |  |

| 1.7 | Реализовать методические рекомендации по материально – техническому обеспечению реализации ФГОС: -ремонт и оснащение кабинета физики | Завхоз | Январь- Март 2024 | Выполнение рекомендаций по МТО реализации ФГОС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.15 | Организовать функционирование регулярно обновляемого раздела на сайте школы, обеспечивающего информационную открытость содержания инклюзивного образования | Ответственный за сайт | В течение уч.г. | Выполнение рекомендаций по информационной открытости содержания инклюзивного образования |
| 1.16 | Обеспечить рабочими тетрадями, дидактическими материалами обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью | Зам. директора по УВР, библиотекарь | Январь- Март 2024 | Выполнение рекомендаций по МТО реализации ФГОС |
| 1.19 | Организовать повышение квалификации и переподготовки 100% педагогических работников по организации получения образования обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью | Зам. директора по УВР | Март-август 2024 | Готовность 100% педагогических работников организовывать получение образования обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью |
| 1.20 | Организовать участие педагогов в семинарах и тренингах по инклюзивному образованию и трансляцию опыта | Педагог-психолог | В течение уч.г. | Трансляция опыта по организации инклюзивного образования |
|  | 2.Критерий: ВОСПИТАНИЕ |  |  |  |
| 2.2 | Введение ставки советника по воспитанию | директор | Сентябрь 2024 | Наличие советника по воспитанию |
| 2.3 | Создание гимна школы | Зам.директора по ВР | Апрель-май 2024 | Наличие гимна школы |

|  | 3.Критерий ТВОРЧЕСТВО |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Расширить творческие направления в рамках ДОП (не менее 4) | зам.директора по ВР | Сентябрь 2024 | Вовлечение более 80% обучающихся в творческую деятельность, разнообразие школьной внеурочной деятельности |  |  |  |
| 3.5 | Обеспечить проведение каникулярных и профориентационных смен | зам.директора по УВР, ВР, | Октябрь 2023, март 2024 | Вовлечение не менее 10% обучающихся в творческую деятельность в рамках каникулярных и профориентационных смен. |  |  |  |
| 4.Критерий ПРОФОРИЕНТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Внедрить в отдельные предметы профориентационные блоки | зам.директора по УВР | Август 2024 | Внедрение в отдельные предметы профориентационных блоков |  |  |  |
| 4.2 | Организовать участие обучающихся в мультимедийной выставке-практикуме «Лаборатория будущего» (на базе исторических парков «Россия – моя история») в рамках проекта «Билет в будущее» | зам.директора по ВР, | Февраль 2024 | Вовлечение дополнительно 10% обучающихся в профориетационную работу |  |  |  |
| 5. Критерий ЗДОРОВЬЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Усилить подготовку к сдаче норм ГТО, увеличить % обучающихся, имеющих знак ГТО, подтвержденный удостоверением, соответствующий его возрастной категории до 11% | Руководитель ОБЖ | В течение уч.г. | Общее оздоровление обучающихся. Результативное участие в сдаче норм ГТО |  |  |  |
| 6.Критерий УЧИТЕЛЬ, ШКОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ (по результатам самодиагностики было 12 баллов, планируем 13 баллов) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Организовать прохождение КПК членами управленческой команды | Директор | Май –август 2023 | Вся управленческая команда прошла повышение квалификации федерального реестра (за год) | по программам |  | из |
|  | 7. Критерий ШКОЛЬНЫЙ КЛИМ |  |  | АТ |  |  |  |
|  | (п |  |  | ланируем 8 баллов) |  |  |  |
|  | 8. Критерий ОБРАЗОВАТЕЛЬНААЯ |  |  | СРЕДА |  |  |  |
|  | (,пл |  |  | анируем 12 баллов) |  |  |  |
|  | 3. РЕФЛЕКСИВНЫЙ Э |  |  | ТАП |  |  |  |
| 1 | Проведение мониторинга качества реализации дорожной карты | Рабочая группа, | Май 2024 | Выявление эффективности проблемных зон. | реализации | проекта | и |
| 2 | Проведение самодиагностики образовательной организации в реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Рабочая группа Директор | Май 2024 | Результаты самодиагностики |  |  |  |
| 3 | Составление чек-листа по устранению выявленных трудностей, подготовка проекта дорожной карты на 2024-2025 гг. | Рабочая группа Директор | Май 2024 | Чек-лист, дорожная карта |  |  |  |